## Table 1
房建工程质量常见问题防治专项检查表
工程名称
建设单位
施工单位
监理单位
设计单位
勘察单位
检查项目 | 检查内容 | 检查情况 | 备注
地下室工程渗漏防治 | 1.防水混凝土不得在有积水的环境中浇筑；浇筑前应将表面清除到位。 2.大体积混凝土浇筑前，是否采取适当的措施，消除混凝土内外温差对质量的影响。 3。防水卷材施工眼睛在雨天、雪天、五级及以上大风中施工；冷粘法、自粘法施工的环境企稳不宜低于5度，热熔法、焊接阀施工环境气温不宜低于-10度。施工过程中下雨或下雪时，应做好已铺卷材的防护工作；卷材搭接长度应符合要求。 4.无机防水涂料基层表面应干净、平整、无浮浆和明显积水。邮寄防水涂料基层表面应干燥，不赢有气孔、蜂窝麻面等缺陷。 5。穿墙管（盒）应在混凝土浇筑前预埋。
楼（地）面渗漏防治 | 1.卫生间及有防水要求的楼（地）面，防水层沿墙面上翻高度不小于30mm；有水溅到墙面，防水沿墙面上翻高度不低于1800mm。 2.为有效防止混凝土翻边二次成型接缝处，新旧混凝土结合不密实造成渗漏水的现象，发挥混凝土翻边真正的防水隔离作用，维护广大用户的合法利益，施工单位浇灌楼板混凝土时，应将卫生间混凝土翻边（及厨房、阳台、屋顶等设计文件要求设置混凝土翻边的其他部位）与相连的楼板混凝土一起连续浇灌成型。 3。管道穿过卫生间和防水要求的楼（地）面，必须设置套管，套管顶部至少高出装饰面50mm。
屋面工程渗漏防治 | 1.屋面施工前，必须编制专项施工方案或技术措施，经施工企业技术部门和监理单位审查确认后方可组织施工。 2。屋面找平层施工后，应及时进行覆盖养护，养护时间不少于7天。 3。找平层分格缝应填嵌密封材料。 4。屋面防水施工完成后，应进行蓄水或淋水试验。
外墙渗漏 水整治 | 1.砌体灰缝不得有透光、瞎缝现象。 2。填充砌体应分二次砌筑，填充墙体接近梁底、板底时，应留有30-80mm的空隙，并应留置不少于7d的间歇期。 3。外墙穿墙管道的套管应焊止水环，其中间隙应采用柔性材料填塞，并用防水油膏或防水胶封口。 4。外墙两种不同材料构件交界处应采用加强网，并有可靠的固定措施，固定间距不得大于300mm。
门窗工程渗漏防治 | 1.门窗安装前应进行三项性能和传热系数的见证取样检测，安装完毕后应委托有资质的检测机构进行现场气密性检验。 2。门窗框安装前，应对预留墙洞尺寸进行复核，当偏差过大，修补厚度超过50mm时，应加筋支模浇C20细石砼进行修补。修补厚度小于等于50mm时，可用1∶2.5～1∶3防水砂浆加钢丝网分层刮糙，修补至允许间隙，然后实施外框固定。洞口与门窗侧面、顶面的完成面间隙宜为5mm～8mm。 3。门窗框固定时，应先固定上框，后固定下框。固定片固定方法应符合规范要求。
地下室裂缝防治 | 1.顶板设计有后浇带的，应采取独立的支撑体系，不得拆除后再支撑而改变了结构受力； 2。地下室外墙对止水钢板的要求：止水钢板的宽度和厚道必须符合设计要求，有出厂证明书和复试报告单，钢板止水带不应采用对焊，应采用双面搭接焊且搭接长度为 100mm，两端均应满焊； 3。 混凝土顶板养护不得少于 14 天，当处于暴晒环境中时，其混凝土应保持 28 天的湿润状态。
墙体裂缝防治 | 1.墙长大于 5m 时，墙中应设置钢筋混凝土构造柱；进户门、宽度大于 2m 的洞口两侧、独立墙端部、不同隔墙墙材交接处应设截面宽度与墙厚相同的钢筋混凝土构造柱； 2.外墙窗应设置 100mm 高窗台板，混凝土强度不低于 C20，内配 2Φ10 纵筋和Φ6@200分布筋，两端入墙长度不小于 300mm，遇混凝土墙、柱时应与其连接； 3.确需在砌体内后埋暗管（管径不宜大于 25mm）、暗盒时，应在砌筑砂浆达到 14 天强度后，采用专用电动工具开槽、钻孔；管线埋设应采用适当的材料嵌填密实牢固，并在抹灰层内设置加强网。
钢筋混凝土现浇板裂缝防治 | 1.严格控制现浇楼板钢筋保护层厚度和楼板厚度； 2。加强混凝土交货验收； 3.混凝土浇筑完毕后，应在 12 小时以内对混凝土加以覆盖和浇水或用砂浆做封闭式的拦水、蓄水养护
抹灰工程裂缝防治 | 1.墙面抹灰层厚度≥30mm 时，应增设一道钢丝加强网。不同材质基体交接处，应采用钢丝网抹灰或耐碱玻纤网格布聚合物砂浆加强带，加强带与各基体的搭接宽度不应小于150mm。 2.外墙装饰抹灰层必须设置分格缝，间隔不宜大于 3m×6m，分格缝宽度宜为 5～10mm，深度不宜小于 10mm；水平分格缝可设置在楼层框架梁中的位置，贯通并交圈，竖向分格缝可参照外立面门窗洞口设置。 3.当抹灰总厚度大于或等于 35mm 时，在找平层中应附加一道加强钢丝网。 4.外墙施工完毕应进行淋水试验。墙体淋水检验时水压不应低于 0.3MPa；喷头与墙体的距离不大于 150mm，每次持续淋水时间应不少于 24 小时。
外墙外保温工程质量问题防治 | 1.保温材料进场施工单位应对材料的品种、规格、包装、外观和尺寸等进行检查验收，并应经监理工程师（建设单位代表）确认，形成相应的验收记录。施工单位应建立进场材料见证取样送检记录，监理单位应建立相应的原材料管理台帐。外墙外保温施工前，应按规范规定对进场材料见证取样送检和现场检测，复验结果应符合设计要求和国家、行业、地方等相关标准的要求，合格后方可进行施工。 2.单位工程施工组织设计应包括外墙外保温工程施工内容。外墙外保温工程施工前，施工单位应编制节能工程施工专项方案，对本工程场地环境、施工要求、主要材料性能、施工方法、工程进度、工具用具、劳动组合、安全生产、质量标准、检查验收等作出明确规定。方案经企业技术负责人审批后报监理和建设单位批准后实施。 3.不同的基材和保温材料应选用不同的锚固件和锚固方式，锚栓在墙体转角、门窗洞口边缘的水平、垂直方向应加密，其间距不大于300mm，锚栓距基层墙体边缘应不小于60mm。加气砼砌块墙体应采用尼龙锚栓固定。饰面层采用面砖时，应从首层开始采用粘锚结合的方式，锚栓应安装在增强钢丝网外，锚固件的数量每平方米不应少于9个。 4.外保温工程施工期间以及完工后24h内，基层及环境空气温度不应低于5℃。夏季应避免阳光暴晒。在5级以上大风天气和雨天不得施工。 5.细部构造做法应符合相应技术规程要求。