## Sheet1
安庆市区在建项目实名制考勤情况统计表（5月）
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 项目无更新天数 | 项目考勤率 | 项目经理 | 项目经理考勤率 | 总监理工程师 | 总监理工程师考勤率
1 | 安庆医药高等专科学校室内体育馆 | 安庆医药高等专科学校 | 安徽汇源建设工程有限公司 | 安庆市盛大建设工程咨询有限公司 | 1 | 96.77% | 李晨 | 96.77% | 宣莉莉 | 51.61%
2 | 安庆万达广场项目YJ10-1901地块C区C-S1#、C-S2#、C-S3A#、C-S3B# 及C区非人防地下室 | 安庆万达置业有限公司 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 上海三凯工程咨询有限公司 | 0 | 100% | 周冬源 | 86.67% | 陈刚 | 3.23%
3 | 万兴祥生宜城未来 | 安庆万兴置业有限责任公司 | 安徽万嵘建设有限公司 | 六安市建工建设监理有限公司 | 0 | 100% | 汪恒 | 86.67% | 许光东 | 23.33%
4 | 徽创力高政务未来(省一建段) | 安庆创瑞置业有限公司 | 安徽省第一建筑工程有限公司 | 安徽建科建设监理有限公司 | 0 | 100% | 崔巍 | 76.67% | 汪洋 | 0%
5 | 金地邦泰城市星光(盛泰段) | 安庆市铭泰置业有限公司 | 安徽省盛泰建筑工程有限公司 | 安庆市皖厦建设监理有限责任公司 | 2 | 93.55% | 聂振 | 74.19% | 徐林 | 67.74%
6 | 安庆丰大宜康府项目 | 安庆丰大置业有限公司 | 安徽双丰建设集团有限公司 | 安徽宏基建设项目管理有限公司 | 0 | 100% | 孙道斌 | 73.33% | 胡国勋 | 0%
7 | 办公楼、综合楼、1#仓库、2#仓库、门卫房 | 安庆医药站有限公司 | 安徽长泓建设工程有限公司 | 安庆市高朋建设监理有限责任公司 | 6 | 80.65% | 詹伟斌 | 58.06% | 方国梁 | 6.7%
8 | 安庆市迎江区LC02-0105地块项目(绿城) | 安庆冠宏置业有限公司 | 允诚（贵州）建设集团有限公司 | 安庆市皖厦建设监理有限责任公司 | 0 | 100% | 周学武 | 57.14% | 毕良华 | 28.57%
9 | 安庆市宜秀区大龙山镇永安初级中学工程项目1#-4#教学楼 | 安庆市中城投资运营有限公司 | 安徽省第一建筑工程有限公司 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 2 | 93.55% | 汤宗来 | 54.84% | 李少华 | 35.48%
10 | 迎江区YJ07-1601地块项目一标段 | 安庆中海宏洋房地产开发有限公司 | 江苏坤龙建设工程有限公司 | 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 | 8 | 76.67% | 颜向阳 | 48.39% | 黄静 | 30.9%
11 | 安庆碧桂园二期迎江御墅 H2 区（汇源建司标段） | 安庆碧桂园房地产开发有限公司 | 安徽汇源建设工程有限公司 | 合肥工大建设监理有限责任公司 | 13 | 58.06% | 陈曹杰 | 48.39% | 叶明川 | 29.03%
12 | 迎江区龙狮桥邻里活动中心项目 | 安徽安投置业发展有限公司 | 安徽八方工程有限公司、安徽广晟建设工程有限公司 | 安庆市方园工程管理有限公司 | 2 | 93.55% | 朱信 | 45.16% | 吴福辉 | 51.61%
13 | 中梁滨江壹号项目1#、2#、3#、5#、9#~12#、17#~20#、22#~23#、25#、37#楼、S3、S4商业 | 安庆梁生置业有限公司 | 安徽长江建设集团有限公司 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 5 | 83.87% | 潘胜 | 45.16% | 沈后久 | 32.26%
14 | 安庆恒大观澜府项目 | 安庆粤恒置业有限公司 | 合肥建工集团有限公司 | 广州恒合监理工程有限公司 | 1 | 96.77% | 朱纪润 | 36.67% | 蒋勇 | 0%
15 | 宜龙●滨江上品2801地块G7#、G8#、G9#、G10#、G11#、S5#商业、北区P1#配电房、北区大门及地下室（北区） | 安徽逸龙房地产发展有限公司 | 安徽省安庆市宜龙建筑安装有限责任公司 | 安徽淮海建设咨询有限公司 | 13 | 58.06% | 吴岳青 | 32.26% | 杨邦友 | 0%
16 | 圆通皖南（安庆）区域总部基地项目 | 安庆圆汇物流有限公司 | 浙江兴子力建设有限公司 | 浙江虎跃建设有限公司 | 0 | 100% | 王建德 | 26.67% | 陈治 | 3.23%
17 | 安庆市迎江区LC02-0105、0107地块项目(绿城) | 安庆冠宏置业有限公司 | 安吉信达建设有限公司 | 安庆市皖厦建设监理有限责任公司 | 2 | 93.55% | 曹步高 | 23.33% | 胡以围 | 32.3%
18 | 安庆市东部新城DQ02-0603a地块(金地邦泰•城市星光项目)一期18#楼、19#楼、22#楼、23#楼、27#楼、30#楼、D4#楼、地下车库二区 | 安庆市铭泰置业有限公司 | 安徽省盛泰建筑工程有限公司 | 安庆市皖厦建设监理有限责任公司 | 2 | 93.5% | 周团兵 | 22.6% | 徐林 | 3.23%
19 | 三志华东智慧供应链运营中心项目 | 安徽鑫三志供应链有限公司 | 江西六源建设工程有限公司 | 安庆市高朋建设监理有限责任公司 | 1 | 96.77% | 雷少华 | 18.52% | 方国梁 | 3.71%
20 | 安庆大南门特色文化街S1,1#、2#、3#、5#住宅楼，6#配电房及地下室 | 安庆罍街文化旅游发展有限公司 | 安徽同济建设集团有限责任公司 | 合肥丰润工程咨询有限公司 | 1 | 96.77% | 蔡阳叶 | 6.67% | 占斌 | 0%
21 | 安庆经工宜秀印项目 | 安庆经工置业有限公司 | 安庆市广城建筑工程有限公司 | 安徽省中兴工程监理有限公司 | 27 | 12.9% | 崔筠 | 3.23% | 余国祥 | 3.23%
22 | 江山宜城（北部新城DB-36地块）一期 | 安庆市中建建筑安装工程有限责任公司 | 安庆市中建建筑安装工程有限责任公司 | 安庆市方园工程管理有限公司 | / | 100% | 陶善祥 | 16.13% | 周占祥 | 32.26%
23 | 安庆长江大桥综合经济开发区A-15地块三期和C-4地块B区还建安置房工程项目-C-4地块B区还建安置房工程-1#-3#楼、5#-11#楼、1#、2#配电房、社区配套、非人防地下车库 | 安庆大桥建设投资有限公司 | 中国二十冶集团有限公司 | 安徽省建设监理有限公司 | 0 | 100% | 陈蓉 | 0% | 程英水 | 16.67%
24 | 安庆市东部新城DQ02-0603a地块(金地邦泰•城市星光项目)一期25#、P1#楼 | 安庆铭泰置业有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 安庆市皖厦建设监理有限责任公司 | 14 | 51.6% | 杜江锋 | 0% | 徐林 | 17.24%
25 | 迎江区YJ07-1601地块项目二标段 | 安庆中海宏洋房地产开发有限公司 | 安徽同济建设集团有限责任公司 | 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 | 3 | 90.32% | 武晓骥 | 0% | 黄静 | 16.67%
26 | 置地·天玺三期（YJ07-2501地块）G1#-G7#楼、S1#-S4#商业、大门、幼儿园、6#配电房、7#配电房、非人防地下室 | 安庆栢景置地投资有限公司 | 江苏盛禾建设有限公司 | 安徽省中瀚项目管理有限公司 | 0 | 100% | 舒曼 | 0% | 马翠玲 | 16.67%
27 | 安庆健康产业谷项目 | 安庆泰谷企业管理有限公司 | 安徽省天柱山建筑工程有限公司 | 安庆市高朋建设监理有限责任公司 | 0 | 100% | 李少杰 | 0% | 吴跃新 | 3.23%
28 | 雨润中央新城四期A、B标段工程 | 安徽雨润地华置业发展有限公司 | 江苏翔森建设工程有限公司 | 安徽恒正建设工程项目管理有限公司 | 0 | 100% | 施冬银 | 0% | 王荣海 | 90.32%
29 | 徽创力高政务未来（安徽泽彬） | 安庆创瑞置业有限公司 | 安徽泽彬建设工程有限公司 | 安徽省建科建设监理有限公司 | 7 | 77.42% | 张伟 | 0% | 戴祥生 | 29.03%
30 | 万兴祥生宜城江来 | 安庆万兴置业有限责任公司 | 浙江立新建设有限公司 | 六安市建工建设监理有限公司 | 2 | 93.55% | 杨浩骏 | 0% | 许光东 | 41.94%
31 | 安庆大南门特色文化街S2#-S18#商业楼地下室及地库 | 安庆罍街文化旅游发展有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 合肥丰润工程咨询有限公司 | 0 | 100% | 唐中彬 | 0% | 刘岩 | 3.23%
32 | 安庆传化公路港枢纽项目桩基础工程 | 安庆传化公路港物流有限公司 | 大立建设集团有限公司 | 湖北建设监理有限公司 | 31 | 0% | 刘荣飞 | 0% | 刘文杰 | 0%