## Sheet1
市区受检工程项目一览表 更新至：2023-12-13
序号 | 工程名称 | 主要内容 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 开竣工时间 | 形象进度 | 联系人及电话 | 监督员 | 差别化监管(类别) | 分组
1 | 安庆万达广场项目 |  | 安庆万达置业有限公司 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 国华工程科技（集团）有限责任公司、上海三凯工程咨询有限公司 | 2020.10.15——2023.5.30 | 主体施工 | 施康康18326610936郭占军18655180829 | 崔扬 | C | 第一组，组长：金泽清组员：刘达、杨健、单建军、专家：赵安阳
2 | 安庆健康产业谷项目 |  | 安庆泰谷企业管理有限公司 | 安徽省天柱山建筑工程有限公司 | 安庆市高朋建设监理有限责任公司 | 2022.3.22——2023.2.12 | 装饰装修 | 李少杰13956545999 | 崔杨 | B
3 | 安庆市迎江区LC02-0105、0107地块项目(绿城) |  | 安庆冠宏置业有限公司 | 安吉信达建设有限公司 | 安庆市皖厦建设监理有限责任公司 | 2022.11.11——2026.2.14 | 主体 | 杨维龙18855431637 | 崔杨 | B
4 | 安庆市迎江区LC02-0105地块项目(绿城) |  | 安庆冠宏置业有限公司 | 允诚（贵州）建设集团有限公司 | 安庆市皖厦建设监理有限责任公司 | 2023.04.04——2025.05.30 | 基础/主体 | 邢世华18657274338 | 章汉富 | C
5 | 安庆水产大市场及还建点建设工程 |  | 安庆洪福投资发展有限公司 | 安庆市洪达建筑安装有限公司 | 安庆市高朋建设监理有限责任公司 | 2022.9.10——2023.9.9 | 主体 | 方龙重18805566288 | 章汉富 | B
6 | 办公楼、综合楼、1#仓库、2#仓库、门卫房 |  | 安庆医药站有限公司 | 安徽长泓建设工程有限公司 | 安庆市高朋建设监理有限责任公司 | 2023.3.24——2023.9.30 | 主体 | 詹伟斌15855960536 | 章汉富 | B
7 | 中国石化销售股份有限公司安徽安庆环城西路加油站项目 |  | 中国石化销售股份有限公司安徽安庆石油分公司 | 安徽晨东建设工程有限公司 | 安徽独秀交通工程管理有限公司 | 2023.3.21——2023.6.28 | 基础 | 何平 13955647108 | 章汉富 | B
8 | 安庆市五里创意文化产业园建设项目 |  | 安庆市城北实业总公司 | 安徽远征建设投资有限公司 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 2023.4.28——2025-05-01 | 基础 | 周晖13865563297 | 章汉富 | B
9 | 安庆东部新城苏宁广场项目施工总承包工程（1701地块商业） |  | 安庆苏宁悦城置业有限公司 | 安徽两淮建设有限责任公司 | 合肥工大建设监理有限责任公司 | 2019.10.30——2025.9.30 | 地下室结构施工 | 陈宝印18551618570 | 王开峰 | C
10 | 雨润中央新城四期A、B标段工程 |  | 安徽雨润地华置业发展有限公司 | 江苏翔森建设工程有限公司 | 安徽恒正建设工程项目管理有限公司 | 2019.5---2023.7 | 主体 | 石伟18616202562 | 王开峰 | B
11 | 中梁滨江壹号项目1#、2#、3#、5#、9#~12#、17#~20#、22#~23#、25#、37#楼、S3、S4商业 |  | 安庆梁生置业有限公司 | 安徽长江建设集团有限公司 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 2019.11.1——2024.10 | 主体装饰 | 薛建兵15905657002 | 王开峰 | C
12 | 安庆弘阳广场0602地块（上海普垠承建段） |  | 安庆弘阳置业有限公司 | 上海普垠建筑工程有限公司 | 合肥市工程建设监理有限公司 | 2021.10.8——2023.4.30 | 主体（停工 | 周海波15856985630 | 王开峰 | B
13 | 中海三期、四期 | 迎江区YJ07-2101地块 | 安庆中海宏洋房地产开发有限公司 | 江苏坤龙建设集团有限公司 | 安徽众任工程管理咨询有限公司 | 2023.3.1-2023.11.30 | 基础/主体 | 罗啸18205605759 | 徐造红 | C
|  | 迎江区YJ07-2102 |  |  |  | 2023.04.30——2024.12.25 | 基础/主体 | 罗啸18205605759 | 徐造红 | B
|  | YJ07-2202地块 |  |  |  | 2023.05.15——2025.01.30 | 主体 | 罗啸18205605759 | 徐造红 | B
14 | 中海幼儿园项目 |  | 安庆中海宏洋房地产开发有限公司 | 江苏坤龙建设集团有限公司 | 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 | 2023-05-20——2023-12-31 | 主体 | 杨林13605565257 | 徐造红 | B
15 | 迎江区辉煌路邻里活动中心 |  | 安庆青宜集贸市场管理有限责任公司 | 河北建设集团股份有限公司、安徽筑丰工程建设有限公司 | 国华工程科技（集团）有限责任公司 | 2022.12.23—— 2024.06.30 | 主体 | 江会18905569953 | 徐造红 | B
16 | 安庆宜秀区经济开发区A-15和C-4还建安置工程 |  | 安庆大桥建设投资有限公司 | 中国二十冶集团有限公司 | 安徽省建设监理有限公司 | 竣工2024.1.15 | 主体 | 孙萌18075344440 | 王开峰 | B | 第一组，组长：金泽清组员：刘达、杨健、单建军、专家：赵安阳
17 | 万兴祥生宜城江来 |  | 安庆万兴置业有限责任公司 | 浙江立新建设有限公司 | 六安市建工建设监理有限公司 | 2022.4.1-2023.12.31 | 装饰装修+基础 | 杨浩俊18757270100 | 王开峰 | C
18 | 徽创力高政务未来(省一建段) |  | 安庆创瑞置业有限公司 | 安徽省第一建筑工程有限公司 | 安徽建科建设监理有限公司 | 2021.8.27-2024.6.10 | 主体 | 崔巍13966755854 | 王开峰 | B
19 | 徽创力高政务未来（安徽泽彬） |  | 安庆创瑞置业有限公司 | 安徽泽彬建设工程有限公司 | 安徽省建科建设监理有限公司 | 2022.4.21-2025.6.10 | 主体 | 刘金生18618128229 | 王开峰 | C
20 | 迎江区龙狮桥邻里活动中心项目 |  | 安徽安投置业发展有限公司 | 安徽八方工程有限公司、安徽广晟建设工程有限公司 | 安庆市方园工程管理有限公司 | 2023.02.24-2023.12.16 | 主体 | 胡骏15155671728 | 徐造红 | B
21 | 三志华东智慧供应链运营中心项目 |  | 安徽鑫三志供应链有限公司 | 江西六源建设工程有限公司 | 安庆市高朋建设监理有限责任公司 | 2022.12.8-2023.12.30 | 基础/主体 | 陶长虹13870826817 | 徐造红 | c | 第二组，组长：邓大鸣组员：章汉富、杨勇、专家：何小军
22 | 金地邦泰城市星光(盛泰段) |  | 安庆市铭泰置业有限公司 | 安徽省盛泰建筑工程有限公司 | 安庆市皖厦建设监理有限责任公司 | 2022.10.20-2024.12.30 | 主体 | 聂振13966985517 | 徐造红 | B
23 | 安庆市市区公共停车场PPP项目-孝肃路停车场 |  | 安庆中机飞翔智慧泊车有限公司 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 三维建设工程咨询有限公司 | 2023.3.1-2023.11.30 | 主体 | 童志礼15255101036 | 单建军 | B
24 | 望湖揽胜 |  | 安庆市通盛置业有限公司 | 江苏天亿建设工程有限公司 | 华理监理咨询有限公司 | 2023-06-20——2024-08-10 | 主体 | 史伟元18652463002 | 徐造红 | B
25 | 安庆万兴2021013号地块项目（安庆市少年宫东路东二巷（万兴祥生·宜城未来段）建设工程） |  | 安庆万兴置业有限责任公司 | 安徽万嵘建设有限公司 | 六安市建工建设监理有限公司 | 2021-06-01-2023-12-31 | 基础 | 张明光15385640867 | 王开峰 | A
26 | 金地邦泰城市星光(中天段) |  | 安庆市铭泰置业有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 安庆市皖厦建设监理有限公司 | 2022.4.1-2024.3.31 | 装饰 | 朱顺13605569222 | 唐周峰 | A
27 | 置地安庆中心工程 |  | 安庆栢景置地投资有限公司 | 安徽三建工程有限公司 | 合肥市工程建设监理有限公司 | 2021.3.18--2024.5.16 | 装饰 | 闻耀15215606072 | 朱炜 | B
28 | 安庆大南门特色文化街S2#-S18#商业楼地下室及地库 |  | 安庆罍街文化旅游发展有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 合肥丰润工程咨询有限公司 | 2022.11.10-2024.12.30 | 基础 | 张勇15556520515 | 杨健 | C
29 | 安庆丰大宜康府（南区）项目 | ①A1# A25# A29# A30# A35#A36#楼； | 安庆丰大置业有限公司 | 安徽双丰建设集团有限公司 | 安徽宏基建设项目管理有限公司 | 2023.1.3-2026.1.31 | 装饰 | 王邦直18936519865 | 朱炜 | B
②A5# A9# A15# A19# A20# A26#；
③A6# A10# A16# 楼及1-S1#商业；
④A2、A3、A7、A8、A11；
⑤A12、A13、A17、A18、A21、A22、A23、A27、A28、A31、A32、A33、A37、A38#楼；
⑥1-S2、1-S3、1-S4、1-S5、1-S6、1-P1、1-P2#楼。
30 | 安庆丰大宜康府（北区）项目 | ①B11#、B22#、B16#、B15#、B21#、B12#、B6#、B25#、B10#、B20#、B19#、B17#、B23#、B5#、B18#、B13#及北地块地下车库 | 安庆丰大置业有限公司 | 安徽双丰建设集团有限公司 | 安徽宏基建设项目管理有限公司 | 2023-10-27—2026-04-27 | 基础 | 王邦直18936519865 | 朱炜 | B | 第二组，组长：邓大鸣组员：章汉富、杨勇、专家：何小军
|  | ② BI#-B3#,B7#-B9# |  |  |  | 2023-10-27—2026-04-27 | 基础 | 高亮17355901858
|  | ③ J1#酒店及地下室 | 安庆丰大国际大酒店有限责任公司 |  |  | 2023.1.3-2026.1.31 | 主体 | 高亮17355901858
|  | ④J2#国宾楼 |  |  |  | 2023.1.3-2026.1.31 | 主体 | 王邦直18936519865
31 | 宜秀区大龙山镇永安初级中学工程项目1#-4#教学楼 |  | 安庆市中城投资运营有限公司 | 安徽省第一建筑工程有限公司 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 2022.10.8-2024.10.7 | 基础 | 檀真义18405566066 | 朱炜 | C
32 | 安庆医药高等专科学校双创中心项目建设 |  | 安庆医药高等专科学校 | 安徽中思建设工程有限公司 | 安徽华源工程咨询有限公司 | 2023.2.22-2023.10.22 | 主体 | 汪恒13956136343 | 朱炜 | B
33 | 安庆北部新城YX09-0106b地块还建房工程 |  | 安庆市中城投资运营有限公司 | 安徽建工集团股份有限公司 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 2022.11.16-2023.10.12 | 基础 | 郭伯长18133649523 | 韩侃 | C
34 | 安庆人防地面预备指挥所 |  | 安徽双生谷开发投资有限公司 | 安庆市第一建筑安装工程公司 中安华力建设集团有限公司 | 阶梯项目咨询有限公司 | 2022.11.21--2024.02.14 | 主体 | 程伟13805567179 | 杨健 | B
35 | 安庆职业技术学院校园基础设施提升工程-室内体育馆工程 |  | 安庆职业技术学院 | 安徽金煌建设集团有限公司、安庆市第一建筑安装工程公司 | 安徽万纬工程管理有限责任公司 | 2023-05-01——2024-06-03 | 基础 | 童光金13083488888 | 韩侃 | B
36 | 安庆市迎江区2023年老旧小区改造工程 |  | 安庆市迎江区重点工程建设管理中心 | 郑州一建集团有限公司 | 华理监理咨询有限公司 | 2023-04-20-2023-11-15 |  | 江成17755667191 | 杨健 | B
37 | 安庆市大观区老旧小区改造提升 EPC 项目 |  | 安庆观胜建设投资发展有限公司 | 中国十七冶集团有限公司 | 济南市建设监理有限公司 | 2023-05-15—2023-11-10 |  | 江鹏飞18605563369 | 杨健 | B
38 | 安庆市龙城路（集贤北路到环城西路）建设工程 |  | 安庆市中城投资运营有限公司 | 安徽省第一建筑工程有限公司和安徽水利开发有限公司 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 2022.11.15-2024.11.14 | 桩基 | 史芦根13695652129 | 杨健 | B
39 | 湖滨菜市场居民楼应急维修及改造提升工程EPC |  | 安庆观胜建设投资发展有限公司 | 中国电建集团港航建设有限公司 | 安庆市天柱工程建设监理有限责任公司 | 2023-06-29-2023-11-14 | 改造 | 戴峰5057870 | 唐周峰 | B | 第三组，组长：刘颖 组员：徐造红、唐周峰、专家：陈国庆
40 | 安庆市迎江区健康驿站建设项目 |  | 安庆市滨江城市建设发展有限公司 | 安庆国丰住宅产业化集团有限公司 | 安徽皖厦建设项目管理有限公司 | 2023-06-26-2025-04-26 | 基础 | 夏丰平5432555 | 徐造红 | B
41 | 安庆市龙泽南路（朝阳路~晴岚路）道路建设工程项目 |  | 安徽双生谷开发投资有限公司 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 | 2023-09-15-2024-05-14 | 基础 | 江存富16605569986 | 杨健 | B
42 | 安庆市迎江区未来科技城项目（一期） |  | 安庆市滨江城市建设发展有限公司 | 安庆国丰住宅产业化集团有限公司 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 2023-08-21-2025-09-09 | 基础 | 金京5900089 | 杨健 | C
43 | 宜秀区杨桥集镇片区配套基础设施改造项目 |  | 安庆市宜秀区杨桥镇人民政府 | 安庆市白泽湖建筑安装工程有限责任公司 | 安徽求是工程建设咨询有限公司 | 2023-08-05—2023-11-02 | 基础 | 周阳君0556-5811009 | 杨健 | B | 第三组，组长：刘颖 组员：徐造红、唐周峰、专家：陈国庆
44 | 宜龙●上品汇1#办公楼 |  | 安徽宜龙集团房地产开发有限公司 | 安徽省安庆市宜龙建筑安装有限责任公司 | 阶梯项目咨询有限公司 | 2023-10-15—2024-10-15 | 基础 | 胡渊源18105568486 | 杨健 | B
45 | 谐水湾三期 |  | 安庆市深安投资发展有限公司 | 安徽省乔延建筑工程有限公司 | 安庆市高朋建设监理有限责任公司 | 2023-11-08-2025-12-01 | 基础 | 叶建毅13805560927 | 崔杨 | B
46 | 秦潭教苑人才公寓改造项目(1-4#楼修缮及装修、地下车库修缮、室外附属 |  | 安庆市人才发展集团有限公司 | 博信达建设集团有限公司 | 华理监理咨询有限公司 | 2023-09-26-2023-12-31 | 基础 | 刘成义18055666268 | 唐周峰 | B
47 | 安庆市妇幼保健院建设项目【一期】 |  | 安庆市妇幼保健计划生育服务中心 | 安徽伟达建设集团有限公司、广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 安徽省建设监理有限公司 | 2022.8.18-2024.12.30 | 基础 | 严云峰13905564130 | 崔杨 | C
48 | 安庆市殡葬管理所、公墓管理处综合服务楼项目 |  | 安庆市殡葬管理所 | 安徽泽固建设工程有限公司 | 安徽华源工程咨询有限公司 | 2022.6.29-2023.6.29 | 装饰 | 陈勇15056631013 | 单建军 | B
49 | 安庆市环卫基地项目 |  | 安庆市环境卫生管理处，市重点局 | 合肥昌华建筑安装工程有限责任公司 | 安庆市高朋建设监理有限责任公司 | 2021.8.30-2022.8.30 | 基础 |  | 韩侃 | A
50 | 安庆市中医院建设工程 |  | 安庆市重点工程建设处、安庆市中医院 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 2021.11.15-2024.11.19 | 装饰 | 阮鹏成18109669059 | 杨健 | C
51 | 安庆市沿江东路改建工程 |  | 安庆市重点工程建设处 | 中铁隧道局集团有限公司 | 合肥市工程建设监理有限公司 | 2019.10.15-2022.3.3 | 面层施工 | 谷凡飞15855635042 | 杨健 | B
52 | 安庆医药高等专科学校室内体育馆 |  | 安庆医药高等专科学校 | 安徽汇源建设工程有限公司 | 安庆市盛大建设工程咨询有限公司 | 2023.2.10-2024.4.16 | 基础 | 李成18714886826 | 朱炜 | C
53 | 安庆市华中路延伸段（港口路到怀湖河） |  | 安庆市重点工程管理处 | 中庆建设有限公司 | 合肥市工程建设监理有限公司 | 2022.4.1-2023.01.26 | 未开工 | 孙伟伟18109669026 | 唐周峰 | B
54 | 安徽黄梅戏艺术职业学院实训楼（图书馆）工程建设项目 |  | 安庆市重点工程建设处 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 安徽华锐建筑工程有限公司 | 安徽皖厦建设项目管理有限公司 | 2023-09-09-2024-12-02 | 基础 | 余升高18305560966 | 杨健 | C
55 | 安庆市托育综合服务中心建设项目 |  | 安庆市妇幼保健计划生育服务中心 | 安徽伟达建设集团有限公司 | 安徽博达项目管理咨询有限公司 | 2023-09-28-2024-09-28 | 基础 | 刘安礼13605562660 | 崔杨 | C
56 | 安庆市华中路延伸段（港口路到怀湖河） |  | 安庆市重点工程管理处 | 中庆建设有限公司 | 合肥市工程建设监理有限公司 | 2022.4.1-2023.01.26 | 未开工 | 孙伟伟18109669026 | 唐周峰 | B
57 | 安庆市特种设备监督检验中心罐车检验及特种设备作业人员考试、实训基地项目 |  | 安庆市重点工程建设处、安庆市特种设备监督检验中心 | 安徽奕航建筑工程有限公司 | 安庆市营造建设监理有限责任公司 | 2023-09-27-2024-12-26 | 基础 | 王前清18155660980 | 唐周峰 | C

## Sheet2
市区在建项目一览表（3月8日）
序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 形象进度 | 是否 复工 | 监管 科室 | 督查 领导
| 时代融城项目 | 安庆融创新宜置业有限公司 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 安徽恒信建设工程管理有限公司 | 竣工验收 | 9 | 第一组
| 中国电信股份有限公司安庆分公司东部新城通信枢纽楼工程辅助楼（含地下室） | 中国电信股份有限公司安庆分公司 | 江西明耀建设工程有限公司 | 安庆市皖厦监理有限公司 | 已交付使用
| 安庆市大数据（安庆电信东部新城通信枢纽楼数据中心）扩建项目 | 中国电信股份有限公司安庆分公司 | 中恒建设集团有限公司 | 安庆双建监理公司 | 已交付使用
| 中国移动公司风雨球馆 | 中国移动通信集团安徽有限公司安庆分公司 | 安徽广达建设工程有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 完工交付使用
| 北部新城第二加油站 | 安庆宜池石油化工有限公司 | 安徽晨东建设工程有限公司 | 安徽独秀交通工程管理有限公司 | 完工交付使用
| 戏校大沟 | 安庆市大观区重点工程建设处 | 安徽两淮建设有限责任公司 | 安庆市盛大建设咨询有限公司 | 完工交付使用
| 安庆市皖江大道、潜江路雨污水管道EPC工程 | 安庆市市政工程管理处 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 宁波交通工程咨询监理有限公司 | 完工交付使用
| 原十四中校园雨污分流改造项目 | 安庆市迎江区重点工程建设管理中心 | 安庆友邦建设工程有限责任公司 | 安徽顺宜工程技术有限公司 | 完工交付使用