## Sheet1
附件1
春节前停工项目安全检查表
项目名称：
序号 | 自查项目 | 具体要求 | 自查情况
一 | 施工作业面 | 1、已拆除的模板、木方、模板支撑材料、钢管等全部集中堆放于现场指定地点，钢管可及时退还，以上材料严禁有散落于楼层内的，避免因风雪而使以上材料飘落于建筑外，发生安全事故。
2、楼层所有预留洞口全部用多层板封闭，1m以内的洞口多层板钉方木封闭，1m以上洞口用间距300mm的钢管支承上盖多层板封闭。
3、楼板上所有预留管口均要封闭塞实，以防雨、雪水进入。
4、电梯井口维护：立面洞口采用定型防护栏杆进行维护；水平洞口采用挂安全平网进行防护。根据规范要求不同尺寸洞口采用不同的防护措施。
5、预留洞口维护：1.5m以内的洞口多层板钉方木封闭；1.5m以上洞口四周设1.5m高防护栏杆，洞口下挂安全平网。
6、一层及地下室外墙通道口全部用多层板进行封闭，禁止人员进入。
7、基坑周边维护，基坑四周设置1.2m高防护栏杆，防护栏杆由上而下用安全网封闭。或采用可周转成品防护。检查基坑支护情况，有无变形或发生渗漏，周边堆载是否符合要求，坑内是否积水。
二 | 外脚手架 | 1、建设单位牵头，监理单位和施工单位项目部项目经理、技术负责人、专职安全员等组成检查小组，对外落地架/悬挑脚手架/爬架进行专项检查。
2、架体整体构造及连墙件等重要部位查漏补缺，重点排查。
3、架体上（包括水平安全网上）的建筑垃圾、模板等材料必须清理干净。
三 | 施工和生活用水管线 | 1、工程现场所有水表井和阀门井，须进行越冬维护。
2、关闭不必要的阀门，盖好井盖、井内填塞棉被或毛毯保温。
3、保留冬季维护人员生活用水管线，其他施工、生活用水管线全部关闭，并在最低处断开管线，将水管内的积水清除干净，防止冻胀。
4、用水设施的维护措施：清理施工水箱等临时存放的水。保留临时消防用水。
四 | 施工现场临时用电线路及用电设备 | 1、施工现场临时用电由专职电工进行全面检修，所有生产用电及职工宿舍全部拉闸断电，仅保留越冬维护人员办公、生活房间及现场照明用电，其二级配电箱及开关箱应上锁。施工用二级配电箱及开关箱均拆除，存放在库房内。所有未拆除的配电箱必须进行防雨雪防护。
2、冬季维护期间的专职电工，负责安全用电管理，每日进行例行检查，确保用电安全，并做好记录。
3、越冬维护人员的办公室、宿舍及食堂、厕所用电安全，做到人走电关。
五 | 施工机械设备 | 1、钢筋、木工机械：均拆除电机，拆除相应的开关箱及配电线路，集中堆放与钢筋操作棚下，用彩条布覆盖。
2、其他小型施工机械：钢筋切割机等小型施工机械全部进入库房集中存放。
六 | 塔吊 | 切断施工电源，收起吊钩，封闭驾驶室，将电机封闭好，用彩条布覆盖，防止进水。封闭最底层标准节，采用大块模板将四周封闭，禁止上人，释放塔吊回转限位。
七 | 施工电梯 | 撤掉电源，将施工电梯停放地面，门上锁并粘贴封条。
八 | 办公区、生活区 | 1、办公室、宿舍的用电设备全部断电。
2、停工期间，值班室或宿舍规范用电、取暖管理，严防触电、失火，或煤气或一氧化碳中毒等事故。
3、落实临时建筑管控措施要求。检查活动板房是否有出厂合格证，活动板房、临时围挡等结构是否牢固，防风设施是否有效，是否能承受雪压风吹。
九 | 停工期间安全保卫措施 | 1、对生活区与施工现场出入口门封堵上锁、并粘贴封条，地下汽车坡道出入口全封闭。
2、现场夜间照明：整个施工现场安装照明灯具，保证停工期间现场的夜间照明。
3、钢筋原材料及半成品等要临时固定和覆盖，采取防雨、防潮和防盗措施；
4、加强值班和巡逻，防止材料及财物的丢失，无关人员严禁进入工地，作好交接班记录。
检查人： 建设单位（盖章） 监理单位（盖章） 施工单位（盖章） 项目负责人： 项目总监： 项目经理： 年 月 日 年 月 日 年 月 日