## Sheet1
附件1
质量专项检查表
工程名称：
序号 |  | 检查内容 | 检查情况
1 | 工程质量责任落实 | 建设工程（含排水管网）是否依法取得建筑施工许可证、特殊建设工程消防设计审查意见书、施工图设计文件联合审查合格书等相关审批手续，是否存在未批先建、未验先用等违法行为。
2 |  | 工程项目责任人是否履行变更程序、及时变更。
3 |  | 工程项目中使用的施工图纸及其他有关设计文件是否合格有效。
4 |  | 是否制定单位工程、分部工程、分项工程和检验批的划分方案，并由监理单位审核通过。
5 |  | 工程设计的修改是否按照规定进行审批。
6 |  | 施工前是否进行勘察说明、设计交底、图纸会审，并应保留记录。
7 |  | 施工组织设计和施工方案是否编制，并应按规定程序审批后执行，当需变更时应按原审批程序办理变更手续。
8 |  | 工程采用的主要材料、半成品、成品、构配件、器具和设备是否进行进场检验。
9 |  | 是否设置施工样板，并与施工图纸一致。
10 |  | 实行监理的工程项目，施工前是否编制监理规划和监理实施细则，并应按规定程序审批，当需变更时应按原审批程序办理变更手续。
11 |  | 施工内容是是否全部纳入总承包单位管理、否全部纳入监理范围，监理单位是否认真履行监理职责，对施工过程中的质量问题是否及时发现并督促整改。
12 |  | 抽查检验批、分部分项工程验收记录是否符合要求。
13 | 工程质量检测管理 | 工程质量检测合同是否由建设单位委托并列支费用。
14 |  | 工程施工前是否制定工程试验及检测方案（包括混凝土试件留置方案和试验计划），并应经监理单位审核通过后实施，对试件见证取样和送检的过程进行见证
15 |  | 委托检测的项目和数量是否符合抽样检验要求。
16 | 基础工程质量管控 | 基坑、基槽、沟槽开挖后，建设、勘察、设计、施工和监理单位是否实地验槽，并应会签验槽记录。
17 |  | 扩展基础、筏形与箱形基础、沉井与沉箱，施工前是否对放线尺寸进行复核；桩基工程施工前是否对放好的轴线和桩位进行复核。
18 |  | 预制桩进场验收资料包括进场数量规格、产品合格证、相应批次管桩的出厂检验报告及型式检验报告是否齐全。
19 |  | 桩基检测方案与设计要求一致，受检桩的选定符合要求。
20 |  | 工程桩是否进行承载力（竖向承载力、水平承载力、抗拔承载力）与桩身质量（完整性）检验，预制桩采用焊接接桩的，是否进行焊缝探伤检验；检测报告是否齐全、结论是否合格，检测内容和数量是否符合设计要求。
21 |  | 是否编制基桩竣工平面图，现场抽查桩径、桩位、承台尺寸、基础位置、基础尺寸是否与设计图纸一致。
22 | 混凝土结构质量管控 | 总承包单位是否按规定将预拌混凝土发包给有资质的预拌混凝土生产企业，并与预拌混凝土生产企业签订书面合同。
23 |  | 是否建立预拌混凝土进场检验、使用浇筑、取样送检台账，是否严格执行进场验收见证取样检验制度，留存见证取样委托单。
24 |  | 是否按相关标准做好标准养护试件及同条件养护试件（含拆模试件）的取样、制作和标识工作。
25 |  | 施工现场是否具备混凝土标准试件制作条件，并应设置标准试件养护室或养护箱。
26 |  | 是否对混凝土构件进行养护，监理单位是否对混凝土浇筑过程进行旁站、对混凝土养护进行巡视。
27 |  | 拆模强度是否符合规范要求，监理单位是否对混凝土构件拆模条件进行审核。
28 |  | 是否按规范要求对混凝土强度进行评定，且评定合格。
29 |  | 是否制定结构实体检验专项方案，并经监理单位审核批准后实施。
30 |  | 现场抽查混凝土结构是否存在露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、开裂等严重质量缺陷，是否有影响结构性能或使用功能的尺寸偏差情况。
31 | 墙体节能工程质量管控 | 查阅保温材料出厂合格证、型式检验报告、复试报告，核查保温材料的品种、规格、性能（导热系数、燃烧性能）是否符合设计要求和相关标准，导热系数（传热系数）或热阻、密度或单位面积质量、燃烧性能等检验检测结果是否在同一个复验报告中显示。
32 |  | 是否取得现场拉拔试验报告、外墙节能构造钻芯检验报告，且结论合格。
33 | 易发多发质量问题整治 | 是否编制住宅工程常见质量问题防治措施及实施方案，并报监理、建设审审查批准后实施，监理单位是否编制住宅工程常见质量问题防治监理实施细则；现场抽查是否按方案实施。
34 |  | 屋面防水完成后，是否进行雨后观察或淋水、蓄水试验；外墙防水完成后是否进行淋水试验；室内防水层完成后，是否进行淋水、蓄水试验。
35 |  | 给水管道是否进行水压试验（水压强度试验和严密性试验）；污水管道是否进行严密性试验。
36 |  | 是否按照设计图纸设置层间保温、电梯井道隔声措施。
37 |  | 现场抽查地下室、外墙、屋面、有防水要求的卫生间等是否存在裂缝、渗漏问题，砌体、楼板是否有裂缝问题。
38 |  | 现场抽测实体质量（混凝土强度、钢筋保护层厚度、楼板厚度）。
检查人员： |  |  | 检查日期：
受检单位（单位名称、签字）
建设单位：
施工单位：
监理单位：